BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG THẦU

(V/v: Lưạ chọn nhà thầu Thi công Tổng thầu Hạ tầng kỹ thuật )

| Gói thầu: | Tổng thầu hạ tầng kỹ thuật |
| --- | --- |
| Dự án: | Khu dân chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn 2 |
| Địa điểm: | Thị trấn Tân Trụ - huyện Tân Trụ – Tỉnh Long An. |
|  | Hà Nội, ngày 22/08/2024 |

- Căn cứ vào HSCG cho phòng DT&TQT phát hành

- Căn cứ vào kết quả chào giá của các nhà thầu.

HĐT Đề xuất nhà thầu:  Công ty CP tư vấn đầu tư WD Việt Nam thực hiện gói thầu HTKT dự án Tân Trụ 2.

TTTV giá thay mặt HĐT  Báo cáo quá trình thực hiện, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự triển khai:

Hội đồng thầu (HĐT) bao gồm:

- Ban QLTK

- TT KSCP

- BQLDA 2;

- TTTV giá và đấu thầu

- Nội dung gói thầu:

Đầu bài do Phòng DT&TQT DT phát hành với nội dung: “Thi công tổng thầu hạ tầng kỹ thuật)” cho dự án: Khu dân chỉnh trang đô thị trung tâm thị trấn 2,  địa điểm Thị trấn Tân Trụ - huyện Tân Trụ – Tỉnh Long An.

- Nội dung thực hiện

- Quá trình chào giá:

- Căn cứ vào hồ sơ mời thầu của Phòng DT&TQT DT. TTTV giá tiến hành gừi hồ sơ chào giá đến các nhà nhà thầu cụ thể như sau:

| STT | Tên nhà thầu | Chào giá lần 1 | Chào giá lần 2 | Chào giá lần 3 | Chào giá lần 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty CP WD Việt Nam | X | X | X | X |
| 2 | Công ty Quốc Thắng | X | X | Không tham gia | Không tham gia |
| 3 | Công ty CP Contechco | X | X | X | X |
| 4 | Công ty CP Hoàn Mỹ | Không tham gia | Không tham gia | Không tham gia | Không tham gia |
| STT | Tên nhà thầu | Chào giá lần 1 | Chào giá lần 2 | Chào giá lần 3 | Chào giá lần 4 |
| 5 | Công ty Trung Tính |  |  | X | X |
| 6 | Công ty HHPK | X | X | X | X |

- Đánh giá năng lực của nhà thầu:

Các nhà thầu đều đáp ứng năng lực thực hiện theo đánh giá của Ban QLDA.

- Đánh giá Hồ sơ chào giá về đáp ứng kỹ thuật:

| STT | Tên nhà thầu | Đánh giá | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Công ty cổ phần WD Việt Nam | Đáp ứng YCKT | Chào đúng theo hồ sơ mời thầu |
| 3 | Công ty Trung Tính | Đáp ứng YCKT | Chào đúng theo hồ sơ mời thầu |
| 5 | Công ty HHPK | Đáp ứng YCKT | Chào đúng theo hồ sơ mời thầu |
| 5 | Công ty CP Contechco | Đáp ứng YCKT | Chào đúng theo hồ sơ mời thầu |

- Đánh giá đề xuất tài chính:

Nhà thầu chào giá có giá thấp nhất  là nhà thầu

| ST T | Nội dung thực hiện | Giá đề xuất tại vòng chào giá cuối (VNĐ) đã bao gồm thuế 8% VAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WD | Contechco | Trung Tính | HPKK | Dự toán |
| 1 | Thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật (gói tổng thầu)) | 52.280.914.200 | 73.117.388.975 | 64.222.727.632 | 80.853.310.774 | 57.326.995.632 |
|  | San nền | 20.902.693.633 | 30.046.008.362 | 24.113.560.010 | 27.989.102.504 | 22.428.696.042 |
|  | Hệ thống đường giao thông | 15.164.584.167 | 20.285.189.934 | 18.034.137.375 | 21.638.874.525 | 18.009.135.405 |
|  | Hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải | 7.297.165.588 | 9.543.996.102 | 8.357.335.367 | 6.709.195.820 | 6.540.703.718 |
|  | Hệ thống an toàn giao thông | 410.900.710 | 688.775.573 | 353.654.622 | 814.370.764 | 510.987.936 |
|  | Hệ thống điện chiếu sáng, điện trung, hạ thế và thông tin liên lạc | 7.394.878.171 | 11.289.618.386 | 9.892.493.801 | 20.108.656.410 | 7.970.061.058 |
|  | Hệ thống cấp nước và PCCC | 1.110.691.929 | 1.254.800.618 | 2.973.273.731 | 1.851.110.751 | 1.867.411.474 |
|  | Chi phí khác | Bao gồm | Bao Gồm | 498.272.727 | 1.742.000.000 |  |
|  | Chi phí scan tài liệu | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |  |

Ghi chú: N/A

- Đề xuất:

  - Đơn vị thực hiện:

    - Công ty CP tư vấn đầu tư WD Việt Nam: là đơn vị thực hiện gói thầu công Tổng thầu Hạ tầng kỹ thuật dự án Tân Trụ 2- Long An

    - Thông tin liên hệ:  Mr. Quý- 091 280 45 28    Mail: dautuwdvietnam@gmail.com

  - Giá trị Gói thầu đề xuất:   52.280.914.200 đồng (bao gồm thuế 8% VAT, Tỷ lệ thuế có thể điều chỉnh theo quy định của nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn )

- Tiến độ thực hiện: 240 ngày  kể từ ngày nhận mặt bằng đủ điều kiện thi công (Tiến độ thi công đã bao gồm các yếu tố rủi ro về thời tiết, trừ trường hợp bất khả kháng).

- Phần mặt bằng do bên A bàn giao chậm thời gian thi công sẽ được gia hạn hoàn thành tương ứng.

- Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định, khối lượng nghiệm thu theo thực tế

- Điều khoản thương mại:

    - Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng trước thuế. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng, có hiệu lực kể từ ngày phát hành  đến khi nhà thầu hoàn thành đầy đủ các công việc theo quy định của hợp đồng và hai bên ký kết biên bản nghiệm thu bàn giao công trình/Hạng mục đưa vào sử dụng.

    - Bảo lãnh tạm ứng: Có Giá trị bằng giá trị tạm ứng, thời gian bảo lãnh kể từ ngày có hiệu lực đến khi Chủ đầu tư thu hồi hết Giá trị tạm ứng (tạm tính bằng thời gian thực hiện Hợp đồng).

    - Bảo lãnh Bảo hành: Có giá trị bằng 5% Giá trị quyết toán, thời gian 12 tháng tính từ thời điểm CĐT ký biên bản nghiệm thu và đưa công trình vào sử dung.

    - Tạm ứng: 20% giá trị Hợp đồng trước thuế, khấu trừ hết giá trị tạm ứng khi tổng giá trị khối lượng hoàn thành  đạt 80% giá trị hợp đồng.

    - Thanh toán giai đoạn: Thanh toán đến 85% giá trị khối lượng hoàn thành (giá trị bao gồm thuế GTGT) được nghiệm thu thanh toán; khấu trừ tạm ứng theo tỷ lệ tương ứng.

    - Quyết toán: Đến 100% giá trị hoàn thành ( có khấu trừ tạm ứng, thanh toán giai đoạn và các khoản phạt, giảm trừ nếu có ) và Bên B nộp Bảo lãnh Bảo hành.

- Hợp đồng mẫu: Nhà thầu đề xuất áp dụng theo nội dung, điều khoản hợp đồng đã ký số 367/2022/HĐXD/TNCONS- WD ngày 28/10/2022 cho dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị mới  thị trấn Hòa Bình- tỉnh Bạc Liêu.

- Mở tài khoản MSB: Nhà thầu đã mở tài khoản giao dịch tại SeaBank   	 Kính trình Chủ tịch HĐT xem xét phê duyệt./.

| TTTV giá & đấu thầu Nguyễn Thị Bích Thủy | Trưởng Ban QLTK Trần Thái Thiên Phước |  | Ban QLDA 2 Nguyễn Mạnh Thắng |
| --- | --- | --- | --- |
| TT KSCP Đào Thu Thảo |  | Chủ tịch Rox living | Phó tổng giám đốc Rox |

Phê duyệt