## PM-Asset LC
ASSET LIFECYCLE |  | BUILDING & INFRASTRUCTURE LIFE CYCLE 01 >>> | [21 empty] | Handover milestone | [8 empty] | BLD/INF LIFE CYCLE 02 >>>
>>> PROJECT STAGES |  | FEASIBILITY | [5 empty] | DESIGN |  |  |  |  | CONSTRUCTION | [9 empty] | HANDOVER | OPERATION |  |  |  |  | DEMOLITION |  |  |  | CỈCULARITY
>>> WORK STAGES |  | 0 Strategy |  |  |  | 1 Preparation and Brief |  | 2 Concept | 3 Definition |  | 4 Technical Design |  | 5.1 Pre-construction |  |  | 5.2 Construction |  |  |  |  | 5.3 Commission |  | 6 Handover and Closure | 7 Use |  |  |  |  | End of life stage |  |  |  | Beyond Building Life cycle | Quy ước đặt tên
>>> SCHEDULE LEVEL 1 |  | S1 | S2 | S3 | S4 | P1 | P2 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | H1 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | E1 | E2 | E3 | E4 | Z
Lĩnh vực chủ đề (subject areas) |  | Nghiên cứu và xác định nhu cầu - Tiêu chí cơ sở vật chất | Phát triển tiêu chí thiết kế | Nghiên cứu khả thi | Truyền đạt kết quả và quyết định đầu tư | Lập chương trình phát triển dự án | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế (Tiền-thiết kế) | Thiết kế ý tưởng (Concept Design) | Thiết kế cơ sở/ sơ bộ (Basic/schematic Design) | Phát triển thiết kế – Thiết kế phối hợp (Design Coordinated) | Thiết kế kỹ thuật (Technical Design) | Hoàn thiện thiết kế - Thiết kế thi công (Construction Document) | Mời thầu và nhận hồ sơ đấu thầu thi công | Làm rõ hồ sơ dự thầu và bổ nhiệm nhà thầu thi công | Huy động và ban hành kế hoạch tiền thi công | Làm rõ sai khác, Yêu cầu thông tin (RFI) | Đệ trình hồ sơ thi công (bản vẽ, sản phẩm,..) | Xem xét, đánh giá và phê duyệt đệ trình | Thực hiện các hoạt động xây dựng | Kiểm tra và nghiệm thu công việc | Kiểm tra vận hành thiết bị, hệ thống | Xác định, ghi nhận những thiếu sót | Hoàn công và bàn giao | Use | Maintenance | Repair | Replacement of components | Refurbishment | Deconstruction or Demolition | Transport to waste processing or disposal | Waste processing for Reuse, Recovery and/or Recycling | Disposal of Waste | Z1 Reuse, Recycling, and Recovery | Tên quy trình | Giai đoạn dự án (Schedule Level 1) | Đơn vị khởi tạo (Originator) | Phân rã chức năng (Functional Breakdown) | Lĩnh vực chủ đề (Subject Areas Breakdown) | Loại tài liệu (Form) | SOP Initial (L2/3) | Mã quy trình đầy đủ (automatic)
[24 empty] | O6 | Operational Energy Use | [7 empty] | Z2 Benefits and Loads
[24 empty] | O7 | Operational Water Use
>>> NHÓM DỰ ÁN (ROX) |  | DỰ ÁN NHÓM A (bước pháp lý, chuẩn bị đầu tư) |  |  |  | DỰ ÁN NHÓM B (bước triển khai) | [13 empty] | DỰ ÁN NHÓM C (bước nghiệm thu, bàn giao, quyết toán)
SM | Quản lý tiến độ Schedule Management |  |  |  | ►A. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (PROJECT SCHEDULING) | [28 empty] | ►A. LẬP TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (PROJECT SCHEDULING) | S4 | ROX | CPD | SM | PC | A | S4-ROX-CPD-SM-PC-A
[5 empty] | ►A1. Bắt đầu dự án và phê duyệt Lịch trình tổng thể (Project Initiation and Approval of Master Timeline) | [28 empty] | ►A1. Bắt đầu dự án và phê duyệt Lịch trình tổng thể (Project Initiation and Approval of Master Timeline) | S4 | ROX | CPD | SM | PC | A1 | S4-ROX-CPD-SM-PC-A1
[6 empty] | ►A2. Lập kế hoạch phòng ban (Departmental Planning) | [27 empty] | ►A2. Lập kế hoạch phòng ban (Departmental Planning) | P1 | ROX | CPD | SM | PC | A2 | P1-ROX-CPD-SM-PC-A2
[7 empty] | ►A3. Chuẩn bị và phê duyệt Chương trình tổng thể dự án (Preparation and Approval of Project Master Program) | [26 empty] | ►A3. Chuẩn bị và phê duyệt Chương trình tổng thể dự án (Preparation and Approval of Project Master Program) | P2 | ROX | CPD | SM | PC | A3 | P2-ROX-CPD-SM-PC-A3
[8 empty] | ►A4. Sửa đổi và phê duyệt Lịch trình tổng thể và Chương trình tổng thể dự án (Revision and Approval of Master Timeline and Project Master Program) | [25 empty] | ►A4. Sửa đổi và phê duyệt Lịch trình tổng thể và Chương trình tổng thể dự án (Revision and Approval of Master Timeline and Project Master Program) | D1 | ROX | CPD | SM | PC | A4 | D1-ROX-CPD-SM-PC-A4
[9 empty] | ►B. TIẾN ĐỘ NHÀ MẪU (SALES GALLERY PROGRAM) | [24 empty] | ►B. TIẾN ĐỘ NHÀ MẪU (SALES GALLERY PROGRAM) | D2 | ROX | CPD | SM | PC | B | D2-ROX-CPD-SM-PC-B
[9 empty] | ►B1. Chuẩn bị và kiểm soát Tiến độ Nhà mẫu (Sales Gallery Program preparation and controlling) | [24 empty] | ►B1. Chuẩn bị và kiểm soát Tiến độ Nhà mẫu (Sales Gallery Program preparation and controlling) | D3 | ROX | CPD | SM | PC | B1 | D3-ROX-CPD-SM-PC-B1
[13 empty] | ►C. TIẾN ĐỘ THI CÔNG (CONSTRUCTION PROGRAM) | [20 empty] | ►C. TIẾN ĐỘ THI CÔNG (CONSTRUCTION PROGRAM) | C1 | ROX | CPD | SM | PC | C | C1-ROX-CPD-SM-PC-C
[13 empty] | ►C1. Chuẩn bị và phê duyệt Tiến độ thi công (Preparation and Approval of Construction Program) | [20 empty] | ►C1. Chuẩn bị và phê duyệt Tiến độ thi công (Preparation and Approval of Construction Program) | C1 | ROX | CPD | SM | PC | C1 | C1-ROX-CPD-SM-PC-C1
[8 empty] | ►D. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (PROJECT SCHEDULE CONTROLLING) | [25 empty] | ►D. KIỂM SOÁT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (PROJECT SCHEDULE CONTROLLING) | D1 | ROX | CPD | SM | PC | D | D1-ROX-CPD-SM-PC-D
[8 empty] | ►D1. Kiểm soát Chương trình tổng thể dự án (Project Master Program Controlling) | [25 empty] | ►D1. Kiểm soát Chương trình tổng thể dự án (Project Master Program Controlling) | D1 | ROX | CPD | SM | PC | D1 | D1-ROX-CPD-SM-PC-D1
[14 empty] | ►D2. Kiểm soát Tiến độ thi công (Construction Program Controlling) | [19 empty] | ►D2. Kiểm soát Tiến độ thi công (Construction Program Controlling) | C2 | ROX | CPD | SM | PC | D2 | C2-ROX-CPD-SM-PC-D2
RE | Báo cáo Reporting | ►E. BÁO CÁO (REPORTING) | [31 empty] | ►E. BÁO CÁO (REPORTING) | S1 | ROX | CPD | RE | PC | E | S1-ROX-CPD-RE-PC-E
|  | ►E1. Báo cáo danh mục đầu tư (Portfolio Reporting) | [31 empty] | ►E1. Báo cáo danh mục đầu tư (Portfolio Reporting) | S1 | ROX | CPD | RE | PC | E1 | S1-ROX-CPD-RE-PC-E1
[6 empty] | ►E2. Báo cáo dự án (Project Reporting) | [27 empty] | ►E2. Báo cáo dự án (Project Reporting) | P1 | ROX | CPD | RE | PC | E2 | P1-ROX-CPD-RE-PC-E2
IN | Integrated project management | [32 empty] | #VALUE! | P2 | ROX | CPD | SM | PC | E3 | P2-ROX-CPD-SM-PC-E3
SE | Stakeholder Engagement | [32 empty] | #VALUE! | P3 | ROX | CPD | SM | PC | E4 | P3-ROX-CPD-SM-PC-E4
OB | Objectives & Benefits | [32 empty] | #VALUE! | P4 | ROX | CPD | SM | PC | E5 | P4-ROX-CPD-SM-PC-E5
DM | Design Management | [32 empty] | #VALUE! | P5 | ROX | CPD | SM | PC | E6 | P5-ROX-CPD-SM-PC-E6
SD | Scope Definition | [32 empty] | #VALUE! | P6 | ROX | CPD | SM | PC | E7 | P6-ROX-CPD-SM-PC-E7
CM | Cost Management | [32 empty] | #VALUE! | P7 | ROX | CPD | SM | PC | E8 | P7-ROX-CPD-SM-PC-E8
RM | Resources Management | [32 empty] | #VALUE! | P8 | ROX | CPD | SM | PC | E9 | P8-ROX-CPD-SM-PC-E9
RO | Risk & Opportunity | [32 empty] | #VALUE! | P9 | ROX | CPD | SM | PC | E10 | P9-ROX-CPD-SM-PC-E10
QM | Quality Management | [32 empty] | #VALUE! | P10 | ROX | CPD | SM | PC | E11 | P10-ROX-CPD-SM-PC-E11
CI | Change & Issues | [32 empty] | #VALUE! | P11 | ROX | CPD | SM | PC | E12 | P11-ROX-CPD-SM-PC-E12
PC | Procurement & Contracts | [32 empty] | #VALUE! | P12 | ROX | CPD | SM | PC | E13 | P12-ROX-CPD-SM-PC-E13
CO | Communication Management | [32 empty] | #VALUE! | P13 | ROX | CPD | SM | PC | E14 | P13-ROX-CPD-SM-PC-E14
CL | Closure and Lesson Learned | [32 empty] | #VALUE! | P14 | ROX | CPD | SM | PC | E15 | P14-ROX-CPD-SM-PC-E15
Note on G17: DUY LE: ►C0. Giám đốc dự án lập bản thảo sơ bộ về tiến độ thi công

## Picklist
Code | Project/Organizational based Documents | Code | Originator Name | Code | Fuctional Breakdown | Code | Subject Areas Breakdown | Code | Form |  | Code | WBS (Uniformat) | Code | Spatial Breakdown | Code | Discipline | Paper Size | Scale
ODB | Organization based Documents | ROX | ROX GROUP | BOD | Board of Director | IN | Integrated project management | AG | Agenda | Communication | ZZ | all volumes/systems | ZZ | Multiple levels/locations | A | Architect | A0 | 1:1
PD0 | Strategy | LIV | ROX LIVING | SLD | Sales & Leasing department | SE | Stakeholder Engagement | BL | Brochure |  | XX | no volume/system applicable | B1 | Basement level 1 | B | Building surveyor | A1 | 1:2
PD1 | Preparation and Brief | TNL | NTL | FMD | Facility Management department | OB | Objectives & Benefits | CT | Comment |  | A | Substructure | B2 | Basement level 2 | C | Civil engineer | A2 | 1:5
PD2 | Concept | TNR | TNR | PDD | Project Development department | DM | Design Management | CD | Conversation record |  | A10 | Foundations | XX | No level/Location applicable | D | Drainage, highways engineer | A3 | 1:10
PD3 | Definition | KEY | ROX KEY | FIN | Finance & Accounting department | SD | Scope Definition | CO | Correspondence |  | A20 | Subgrade Enclosures | M1 | Mezzanine above level 01 | E | Electrical engineer | A4 | 1:20
PD4 | Technical Design | TAL | TNTALENT | HRM | Human Resources department | SM | Schedule Management | EM | Email |  | A40 | Slabs-On-Grade | M2 | Mezzanine above level 02 | F | Facilities manager | Custom | 1:50
PD5 | Construction | NPM | TNPM | LEG | Legal & Compliance department | CM | Cost Management | FN | File note |  | A60 | Water and Gas Mitigation | TF | Typical floor | G | Geographical and land surveyor | N/A | 1:100
PD6 | Handover | NPA | TNPA | MKT | Marketing & Branding department | RM | Resources Management | LF | Leaflet |  | A90 | Substructure Related Activities | GF | Ground floor | H | Heating and ventilation designer | - | 1:200
PD7 | Use (Operation and Maintenance) | TEC | TNTECH | CSD | Customer Service department | RO | Risk & Opportunity | LT | Letter |  | B | Shell | 1F | Level 01 | I | Interior designer |  | 1:250
NOTE This list can be expanded with project-specific codes. |  | SOJ | SOJO TNH | CPD | Central Planning department | QM | Quality Management | ME | Memo |  | B10 | Superstructure | 2F | Level 02 | K | Client |  | 1:500
|  | ASS | ROX ASSET | ITS | IT & Systems department | CI | Change & Issues | MI | Minutes |  | B20 | Exterior Vertical Enclosures | 3F | Level 03 | L | Landscape architect |  | 1:1000
Stage No. | Stage Name | HTG | HA TRUNG | DUD | Design & Urban Planning department | PC | Procurement & Contracts | PO | Poster |  | B30 | Exterior Horizontal Enclosures | 4F | Level 04 | M | Mechanical engineer |  | 1:1250
Stage 0 | Strategy | POW | TN POWER | PTD | Procurement & Tender department | RE | Reporting | PP | Presentation |  | C | Interiors | 5F | Level 05 | P | Public health engineer |  | NTS
Stage 1 | Preparation and Brief | CAP | ROX CAPITAL | ZZ | All Functional Departments | CO | Communication Management | PE | Press release |  | C10 | Interior Construction | 6F | Level 06 | Q | Quantity surveyor |  | -
Stage 2 | Concept | SIG | ROX SIGNATURE | XX | No Functional Departments applicable | CL | Closure and Lesson Learned | RI | Request |  | C20 | Interior Finishes | 7F | Level 07 | S | Structural engineer
Stage 3 | Definition | CON | ROX CONS |  |  | ZZ | All Subject Areas | TQ | Technical query |  | D | Services | 8F | Level 08 | T | Town and country planner
Stage 4 | Technical Design | POP | POPPLIFE (ROX MARCOM) |  |  | XX | No Subject Areas applicable | TN | Transfer note |  | D10 | Conveying | 9F | Level 09 | W | Other consultant
Stage 5 | Construction | [6 empty] | TL | Transmittal |  | D20 | Plumbing | 10F | Level 10 | X | Sub-Contractor
Stage 6 | Handover | [6 empty] | AP | Application | Contractual | D30 | Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) | RF | Roof floor | Y | Specialist designer
Stage 7 | Use (Operation and Maintenance) |  |  |  |  | NOTE This list can be edited and expanded with project-specific codes. |  | CC | Contract |  | D40 | Fire Protection | NOTE This list can be edited and expanded with project-specific codes. |  | Z | General (non‑disciplinary)
[8 empty] | EW | Early warning notice |  | D50 | Electrical |  |  | NOTE This list can be expanded with project-specific codes.
[8 empty] | IN | Instruction |  | D60 | Communications
[8 empty] | PS | Proposal |  | D70 | Electronic Safety and Security
[8 empty] | RQ | Requisition |  | D80 | Integrated Automation
[8 empty] | SO | Subcontract order |  | E | Equipment and Furnishings
[8 empty] | VA | Variation |  | E10 | Equipment
[8 empty] | CA | Calculations | Design | E20 | Furnishings
[8 empty] | SW | Scope of works |  | F | Special Construction and Demolition
[8 empty] | SP | Specification |  | F10 | Special Construction
[8 empty] | BQ | Bill of quantities | Financial | F20 | Facility Remediation
[8 empty] | CP | Cost plan |  | F30 | Demolition
|  | NOTE This list can be expanded with project-specific codes. | [5 empty] | ES | Estimate |  | G | Sitework
[8 empty] | IV | Invoice |  | G10 | Site Preparation
[8 empty] | QN | Quotation |  | G20 | Site Improvements
[8 empty] | PZ | Protocol | Official guidance | G30 | Liquid and Gas Site Utilities
[8 empty] | RN | Regulation |  | G40 | Electrical Site Improvements
[8 empty] | SD | Standard |  | G50 | Site Communications
[8 empty] | MS | Method statement | Project planning | G90 | Miscellaneous Site Construction
[8 empty] | PY | Policy
|  |  |  | NOTE This list can be expanded with project-specific codes. |  |  |  | PC | Procedure |  | NOTE This list can be expanded with project-specific codes.
[8 empty] | PR | Programme
[8 empty] | SY | Strategy
[8 empty] | CE | Certificate | Record information
[8 empty] | CH | Chart
[8 empty] | DT | Data sheet
[8 empty] | DE | Diary entry
[8 empty] | DY | Directory
[8 empty] | FM | Form
[8 empty] | GU | Guide
[8 empty] | HS | Health and safety
[8 empty] | LI | List
[8 empty] | LG | Log
[8 empty] | MA | Manual
[8 empty] | MX | Matrix
[8 empty] | PT | Permit
[8 empty] | PL | Plan
[8 empty] | PW | Process workflow
[8 empty] | RG | Register
[8 empty] | RP | Report
[8 empty] | SH | Schedule or table
[8 empty] | SN | Snagging list
[8 empty] | ST | Study
[8 empty] | SU | Survey
[8 empty] | TF | Technology file
[8 empty] | TR | Test result
[8 empty] | TE | Template
[8 empty] | TG | Training record
[8 empty] | VL | Valuation
NOTE This list can be expanded with project-specific codes.
Note on B1: DUY LE: Mã tài liệu sử dụng cho dự án và giai đoạn dự án tương ứng
Note on D1: DUY LE: Mã đơn vị khởi tạo (Công ty thành viên hoặc nhà cung cấp bên ngoài)
Note on F1: DUY LE: Mã bộ phận chuyên môn/ phòng ban chuyên trách
Note on H2: DUY LE: Roles, structures, oversight responsibilities
Note on H3: DUY LE: Communication, alignment, collaboration
Note on H4: DUY LE: Strategic goals, value realization
Note on H6: DUY LE: Deliverables, limitations, acceptance criteria
Note on H7: DUY LE: Planning, milestones, timeframes
Note on H8: DUY LE: Budgets, staff, material allocations
Note on H9: DUY LE: Budgets, staff, material allocations
Note on H10: DUY LE: Identification, mitigation, and exploitation
Note on H11: DUY LE: Standards, control measures, improvement
Note on H12: DUY LE: Variations, resolutions, documentation
Note on H13: DUY LE: Sourcing, agreements, performance tracking
Note on H14: DUY LE: KPIs, reporting, lessons learned
Note on H15: DUY LE: Final steps, evaluation, transition
Note on H16: DUY LE: Final steps, evaluation, transition

## Sheet1
Mã nhóm |  |  |  |  | Tên nhóm | Tên tiếng anh |  |  | Level |  | Nhóm cấp cha
Giai đoạn dự án (Schedule Level 1) | [5 empty] | Đơn vị khởi tạo (Originator) |  | Phòng ban phụ trách |  | Lĩnh vực chủ đề (Subject Areas Breakdown) |  | Loại tài liệu (Form) |  | SOP Initial (L2/3) | Phân loại
1 | Bất động sản | Nghiên cứu khả thi | Chiến lược | S1 | Nghiên cứu và xác định nhu cầu - Tiêu chí cơ sở vật chất | ROX | ROX GROUP | BOD | Ban Giám đốc | IN | Quản lý dự án tích hợp | AG | Chương trình nghị sự |  | NB_ROXx | Quy trình nội bộ ROXx (các phòng ban trực thuộc tại ROXx)
2 |  |  |  | S2 | Phát triển tiêu chí thiết kế | LIV | ROX LIVING | SLD | Phòng Kinh doanh & Cho thuê | SE | Quản lý/Tham gia các bên liên quan | BL | Tài liệu giới thiệu (Brochure) |  | LPB_ROXHO | Quy trình liên phòng ban ROX-HO (có liên quan tới các ROXx)
3 |  |  |  | S3 | Nghiên cứu khả thi | TNL | NTL | FMD | Phòng Quản lý Cơ sở vật chất | OB | Mục tiêu & Lợi ích | CT | Ý kiến / Nhận xét |  | LPB_ROXx | Quy trình liên phòng ban ROXx (có liên quan đến đơn vị thuộc ROX-HO)
4 |  |  |  | S4 | Truyền đạt kết quả và quyết định đầu tư | TNR | TNR | PDD | Phòng Phát triển Dự án | DM | Quản lý thiết kế | CD | Biên bản ghi nhận trao đổi
5 |  |  | Chuẩn bị và lập đề bài | P1 | Lập chương trình phát triển dự án | KEY | ROX KEY | FIN | Phòng Tài chính & Kế toán | SD | Xác định phạm vi | CO | Thư từ trao đổi
6 |  |  |  | P2 | Chuẩn bị hồ sơ mời thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế (Tiền-thiết kế) | TAL | TNTALENT | HRM | Phòng Nhân sự | SM | Quản lý tiến độ | EM | Email
7 |  | Thiết kế | Ý tưởng | D1 | Thiết kế ý tưởng (Concept Design) | NPM | TNPM | LEG | Phòng Pháp chế & Tuân thủ | CM | Quản lý chi phí | FN | Ghi chú hồ sơ
8 |  |  | Thiết kế cơ sở | D2 | Thiết kế cơ sở/ sơ bộ (Basic/schematic Design) | NPA | TNPA | MKT | Phòng Marketing & Thương hiệu | RM | Quản lý nguồn lực | LF | Tờ rơi
9 |  |  |  | D3 | Phát triển thiết kế – Thiết kế phối hợp (Design Coordinated) | TEC | TNTECH | CSD | Phòng Chăm sóc Khách hàng | RO | Rủi ro & Cơ hội | LT | Thư
10 |  |  | Thiết kế kỹ thuật | D4 | Thiết kế kỹ thuật (Technical Design) | SOJ | SOJO TNH | CPD | Phòng Kế hoạch Trung tâm | QM | Quản lý chất lượng | ME | Bản ghi nhớ
11 |  |  |  | D5 | Hoàn thiện thiết kế - Thiết kế thi công (Construction Document) | ASS | ROX ASSET | ITS | Phòng CNTT & Hệ thống | CI | Thay đổi & Vấn đề | MI | Biên bản họp
12 |  | Thi công | Tiền thi công | C1 | Mời thầu và nhận hồ sơ đấu thầu thi công | HTG | HA TRUNG | DUD | Phòng Thiết kế & Quy hoạch Đô thị | PC | Mua sắm & Hợp đồng | PO | Áp phích
13 |  |  |  | C2 | Làm rõ hồ sơ dự thầu và bổ nhiệm nhà thầu thi công | POW | TN POWER | PTD | Phòng Mua sắm & Đấu thầu | RE | Báo cáo | PP | Bài trình bày
14 |  |  |  | C3 | Huy động và ban hành kế hoạch tiền thi công | CAP | ROX CAPITAL | ZZ | Tất cả các Phòng ban | CO | Quản lý truyền thông | PE | Thông cáo báo chí
15 |  |  | Thi công | C4 | Làm rõ sai khác, Yêu cầu thông tin (RFI) | SIG | ROX SIGNATURE | XX | Không áp dụng Phòng ban | CL | Kết thúc & Bài học kinh nghiệm | RI | Yêu cầu
16 |  |  |  | C5 | Đệ trình hồ sơ thi công (bản vẽ, sản phẩm,..) | CON | ROX CONS |  |  | ZZ | Tất cả các lĩnh vực | TQ | Yêu cầu kỹ thuật
17 |  |  |  | C6 | Xem xét, đánh giá và phê duyệt đệ trình | POP | POPPLIFE (ROX MARCOM) |  |  | XX | Không áp dụng lĩnh vực nào | TN | Phiếu chuyển
18 |  |  |  | C7 | Thực hiện các hoạt động xây dựng | [6 empty] | TL | Phiếu gửi tài liệu
19 |  |  |  | C8 | Kiểm tra và nghiệm thu công việc | [6 empty] | AP | Đơn đề nghị / Đơn đăng ký
20 |  |  | Nghiệm thu & vận hành thử | C9 | Kiểm tra vận hành thiết bị, hệ thống | [6 empty] | CC | Hợp đồng
21 |  |  |  | C10 | Xác định, ghi nhận những thiếu sót | [6 empty] | EW | Thông báo cảnh báo sớm
22 |  | Bàn giao | Bàn giao và kết thúc | H1 | Hoàn công và bàn giao | [6 empty] | IN | Chỉ thị
23 |  | Vận hành | Sử dụng | O1 | Sử dụng | [6 empty] | PS | Đề xuất
24 |  |  |  | O2 | Bảo trì | [6 empty] | RQ | Phiếu yêu cầu mua sắm
25 |  |  |  | O3 | Sửa chữa | [6 empty] | SO | Đơn đặt hàng thầu phụ
26 |  |  |  | O4 | Thay thế | [6 empty] | VA | Phát sinh / Điều chỉnh
27 |  |  |  | O5 | Cải tạo | [6 empty] | CA | Bảng tính toán
28 |  |  |  | O6 | Sử dụng năng lượng | [6 empty] | SW | Phạm vi công việc
29 |  |  |  | O7 | Sử dụng nước | [6 empty] | SP | Tiêu chuẩn kỹ thuật
30 |  | Thanh lý | Giai đoạn kết thúc vòng đời | E1 | Tháo dỡ | [6 empty] | CP | Kế hoạch chi phí
31 |  |  |  | E2 | Vận chuyển | [6 empty] | ES | Dự toán
32 |  |  |  | E3 | Tái sử dụng | [6 empty] | IV | Hóa đơn
33 |  |  |  | E4 | Tiêu hủy | [6 empty] | QN | Báo giá
34 | Năng lượng | [10 empty] | PZ | Quy chế / Nghị định thư
35 | Khác | [10 empty] | RN | Quy định
[12 empty] | SD | Tiêu chuẩn
[12 empty] | MS | Biện pháp thi công
[12 empty] | PY | Chính sách
[12 empty] | PC | Quy trình
[12 empty] | PR | Tiến độ / Chương trình thực hiện
[12 empty] | SY | Chiến lược
[12 empty] | CE | Chứng nhận
[12 empty] | CH | Biểu đồ
[12 empty] | DT | Bảng dữ liệu
[12 empty] | DE | Nhật ký
[12 empty] | DY | Danh bạ / Thư mục
[12 empty] | FM | Biểu mẫu
[12 empty] | GU | Hướng dẫn
[12 empty] | HS | An toàn & Sức khỏe
[12 empty] | LI | Danh sách
[12 empty] | LG | Sổ theo dõi
[12 empty] | MA | Sổ tay
[12 empty] | MX | Ma trận
[12 empty] | PT | Giấy phép
[12 empty] | PL | Kế hoạch
[12 empty] | PW | Quy trình luồng công việc
[12 empty] | RG | Sổ đăng ký
[12 empty] | RP | Báo cáo
[12 empty] | SH | Lịch / Bảng tiến độ
[12 empty] | SN | Danh sách tồn đọng (Punch list)
[12 empty] | ST | Nghiên cứu
[12 empty] | SU | Khảo sát
[12 empty] | TF | Hồ sơ công nghệ
[12 empty] | TR | Kết quả thử nghiệm
[12 empty] | TE | Mẫu biểu (Template)
[12 empty] | TG | Hồ sơ đào tạo
[12 empty] | VL | Giá trị quyết toán / Thẩm định giá

## Sheet2
Quản lý giai đoạn dự án
Mã giai đoạn | Tên giai đoạn | Mã giai đoạn cha | Level
Update A.C phân loại quy trình
Update A.C Danh sách nhóm quy trình
Update A.C Danh sách quy trình
Update A.C Quy tắc tạo mã quy trình Tạo mới quy trình
Update A.C Hiển thị mã quy trình theo quy tắc mới trong Chỉnh sửa quy trình
Mô tả A.C Kích hoạt quy trình ver2