## Sheet1
Hạng mục chi phí dự án dự án sông uông
| Nội dung chi phí | FS | KHCP TGĐ Khoán | Thực hiện lũy kế | Còn lại | Ước tính giá trị thực hiện
[6 empty] | Giá trị ước tính sẽ TH tiếp | Giá trị lũy kế toàn dự án | Còn lại ước tính | FS so với TH ước tính | Cơ sở ước tính
A | CHI PHÍ ĐẤU GIÁ, ĐẤU THẦU VÀ M&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí đấu giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí đấu thầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí M&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | CHI PHÍ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THUẾ, PHÍ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí tiền sử dụng đất trả 1 lần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí tiền sử dụng đất chi trả hàng năm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thuế, lệ phí khác phải nộp nhà nước: lệ phí trước bạ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | CHI PHÍ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí GMPB theo định mức nhà nước được hoàn trả. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Chi phí GMPB tự thỏa thuận riêng. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | CHI PHÍ THỦ TỤC DỰ ÁN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CP thủ tục dự án Đấu giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CP thủ tục dự án Đấu thầu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CP thủ tục dự án M&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CP thủ tục dự án theo hình thức quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CP thủ tục dự án khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | CHI PHÍ ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG | 371221088425 | 321264773623 | 153508322730 | 167756450893 | 167756450893 | 321264773623 | 0 | 49956314802 | 0
I | Các hạng mục chi phí xây dựng CSHT | 338534898631 | 290853869094 | 121832651259 | 169021217835 | 169021217835 | 290853869094 | 0 | 47681029537 | 0
1 | San nền | 52982226449 | 49273470598 | 0 | 49273470598 | 49273470598 | 49273470598 | 0 | 3708755851 | 0
2 | Hệ thống giao thông (bao gồm đường, nút giao thông, vỉa hè, đan rãnh, giải phân cách, tổ chức giao thông, ATGT) | 148565655122 | 85296089739 | 60251460359 | 25044629380 | 25044629380 | 85296089739 | 0 | 63269565383 | 0
3 | Hệ thống cấp thoát nước | 38133870316 | 37276738403 | 33664411845 | 3612326558 | 3612326558 | 37276738403 | 0 | 857131913 | 0
4 | Hạng mục Cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc | 37547104492 | 34918807178 | 0 | 34918807178 | 34918807178 | 34918807178 | 0 | 2628297314 | 0
5 | Cây xanh cảnh quan | 23396018354 | 23637472965 | 22798769426 | 838703539 | 838703539 | 23637472965 | 0 | -241454611 | 0
6 | Cổng chính dự án | 0 | 5044000000 | 4321828169 | 722171831 | 722171831 | 5044000000 | 0 | -5044000000 | 0
7 | Cổng phụ dự án | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nhà văn hóa | 7190368989 | 11732000000 | 0 | 11732000000 | 11732000000 | 11732000000 | 0 | -4541631011 | 0
9 | Bể bơi ngoài trời | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Trạm xử lý nước thải | 7415211818 | 6905000000 | 0 | 6905000000 | 6905000000 | 6905000000 | 0 | 510211818 | 0
11 | Chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng khác | 23304443091 | 36770290211 | 796181460 | 35974108751 | 35974108751 | 36770290211 | 0 | -13465847120 | 0
II | Chi phí thiết bị | 13163247879 | 12241820527 | 12040997805 | 200822722 | 200822722 | 12241820527 | 0 | 921427352 | 0
1 | Thiết bị điện CSHT | 13163247879 | 12241820527 | 0 | 12241820527 | 12241820527 | 12241820527 | 0 | 921427352 | 0
2 | Thiết bị trạm XLNT | 0 | 0 | 12040997805 | -12040997805 | -12040997805 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Thiết bị khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chi phí quản lý dự án | 4492695305 | 3144886713 | 9531526191 | -6386639478 | -6386639478 | 3144886713 | 0 | 1347808592 | 0
IV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật | 11968040182 | 9574432146 | 9755036365 | -180604219 | -180604219 | 9574432146 | 0 | 2393608036 | 0
V | Chi phí khác | 3062206428 | 2449765143 | 348111110 | 2101654033 | 2101654033 | 2449765143 | 0 | 612441285 | 0
VI | Dự phòng phí | 0 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | -3000000000 | 0
F | XÂY THÔ | 281905634802 | 270629409410 | 68613276364 | 202016133046 | 202016133046 | 270629409410 | 0 | 11276225392 | 0
I | Chi phí phần xây dựng | 281905634802 | 270629409410 | 51135161851 | 219494247559 | 219494247559 | 270629409410 | 0 | 11276225392 | 0
1 | Chi phí xây dựng chợ (Kiot) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí xây dựng shop house | 0 | 0 | 2587581167 | -2587581167 | -2587581167 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí xây dựng nhà biệt thự | 0 | 0 | 48547580684 | -48547580684 | -48547580684 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Chi phí xây dựng TTTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Chi phí thiết bị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Chi phí quản lý dự án | 0 | 0 | 13425911785 | -13425911785 | -13425911785 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 0 | 0 | 4052202728 | -4052202728 | -4052202728 | 0 | 0 | 0 | 0
V | Chi phí khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Chi phí dự phòng (cho yếu tố phát sinh khối lượng và đầu mục công việc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TỔNG CHI PHÍ | 653126723227 | 591894183033 | 222121599094 | 369772583939 | 369772583939 | 591894183033 | 0 | 61232540194 | 0