## Lưu đồ
QUY TRÌNH THỰC HIỆN YÊU CẦU THẨM ĐỊNH GIÁ ĐƠN HÀNG XDCB CỦA TNx THEO HÌNH THỨC TT TVG&ĐT CHÀO GIÁ CẠNH TRANH
TT | Trách nhiệm thực hiện | Lưu đồ bước công việc | Ghi chú
1
2 | Nhân viên kỹ thuật |  | Cho phép lựa chọn loại ngân sách để phân luồng thống nhất hợp đồng: - Ngân sách vận hành - Ngân sách chủ đầu tư - NS Bảo trì
3 | Ban Kỹ thuật Rox key
4 | Nhân viên kỹ thuật |  | Trình duyệt: 1. BOQ 2. Bản vẽ thiết kế (nếu cần) 3. Tờ trình chủ chương
5 | Ban Kỹ thuật - Rox key Ban TCKH - Rox key
6 | TGĐ - AMC
7 | Trợ lý TGĐ - Rox key
8 | TGĐ - Rox key
9 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng
10 | Thành viên Hội đồng thầu
11 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng
12 | Nhà thầu
13 | Nhà thầu
14 | Thành viên Hội đồng thầu
15 | Thành viên Hội đồng thầu
16 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng
17 | Thành viên Hội đồng thầu
18 | Ban KSXD
19 | Chủ tịch Hội đồng thầu
20 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng
21 | Nhà thầu
22 | Nhân viên kỹ thuật |  | 1. Sử dụng hợp đồng mẫu được phê duyệt 2. Lấy thông tin các điều khoản thương mại, thanh toán, tiến độ từ Báo cáo thầu
23 | Ban Tư vấn pháp lý Ban Kế toán 2 Ban TN - Rox key Ban Kỹ thuật - Rox key TT KSCP (đối với các gói thầu sử dụng ngân sách CĐT - phát sinh mới hoặc sửa chữa lớn) Nhà thầu |  | Trường hợp nhà thầu ko đồng ý triển khai: 1. Thông báo để TNPA thực hiện đàm phán lại với nhà thầu 2. Đề xuất nhà thầu mới để triển khai
24
Start
Nộp thầu
End
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thống nhất
Phát hành HSMT
Làm rõ HSMT
Thông báo trúng thầu
Lập bản vẽ thiết kế + BOQ
Lập tờ trình chủ trương
Phê duyệt
Phê duyệt
Đánh giá
Đàm phán thương thảo
Lập Báo cáo thầu (HĐT)
Thống nhất
Lập Báo cáo thầu (KSXD)
Thống nhất
Xác nhận
Phê duyệt
Phê duyệt
Phê duyệt
Soạn thảo hợp đồng
Thống nhất