## Lưu đồ
LƯU ĐỒ QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XDCB TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ THEO ĐỀ XUẤT TỪ PTDA HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU
TT | Trách nhiệm thực hiện | Lưu đồ bước công việc | Ghi chú
1
2 | Ban PTDA |  | Đề xuất thông tin nhà thầu được chỉ định Lựa chọn giai đoạn của dự án: A1, A2 hoặc A3 để phân luồng thực trách nhiệm thực hiện ký kết hợp đồng
3 | Trưởng Ban PTDA Ban QLTK Ban NC&PTSP/ TGĐ Rox Living
4 | Phó TGĐ PTDA Chủ tịch Rox Living |  | Phó TGĐ PTDA (đối với gói thầu giá trị < 50% theo đơn giá nhà nước) Chủ tịch Rox Living
5 | Ban PTDA
6 | Trưởng Ban PTDA Ban QLTK Ban NC&PTSP/ TGĐ Rox Living |  | Tờ trình chủ trương Yêu cầu kỹ thuật Một số tài liệu liên quan (tùy gói thầu) Hồ sơ năng lực nhà thầu được chỉ định (nếu có)
7 | Phó TGĐ PTDA Chủ tịch Rox Living |  | Phó TGĐ PTDA (đối với gói thầu giá trị < 50% theo đơn giá nhà nước) Chủ tịch Rox Living (đối với gói thầu giá trị < 50% theo đơn giá nhà nước)
8 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng |  | Mặc định nhà thầu được chỉ định và có thể sử dụng chức năng Bổ sung nhà thầu tại các bước sau
9 | Ban PTDA
10 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng
11 | Nhà thầu
12 | Nhà thầu
13 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng Ban PTDA |  | Ban PTDA xác nhận Yêu cầu kỹ thuật của nhà thầu chào
14 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng Ban PTDA |  | Ban PTDA tham gia đàm phán hợp đồng mẫu và điều khoản thương mại đối với giai đoạn A1, A2
15 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng
16 | Thành viên Hội đồng thầu
17 | Ban KSXD
18 | Chủ tịch Hội đồng thầu
19 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng
20 | Nhà thầu
21 | Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng Ban PTDA |  | 1. Ban PTDA tham gia đàm phán hợp đồng mẫu và điều khoản thương mại đối với giai đoạn A1, A2 2. Trung tâm Tư vấn giá & Đấu thầu Xây dựng đối với giai đoạn A3
22
Start
Nộp thầu
End
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thống nhất
Phát hành HSMT
Làm rõ HSMT
Thông báo trúng thầu
Tờ trình chủ trương
Lập HSMT
Thống nhất
Thống nhất
Đánh giá
Đàm phán thương thảo
Lập Báo cáo thầu (HĐT)
Thống nhất
Lập Báo cáo thầu (KSXD)
Thống nhất
Xác nhận
Phê duyệt
Phê duyệt
Đàm phán ký kết hợp đồng